## Cronograma de Implementação
Instrumentos do PGPPDP previstos na RESOLUÇÃO SEGOVI Nº 91, DE 1º DE AGOSTO DE 2022 | Prazos estabelecidos pela RESOLUÇÃO SMTDI Nº 7, DE 31 DE MARÇO DE 2023
Termo de Uso | Até 120 dias
Termo de Consentimento (quando o consentimento for a base legal cabível) | Até 90 dias
Inventário de Dados Pessoais | Até 270 dias
Orientações do Controlador para o Operador | Até 90 dias
Plano de Análise de Riscos | Até 270 dias
Plano de Adequação | Até 300 dias
Aviso de Privacidade e Política de Privacidade | Até 120 dias
Política de Cookies | Até 90 dias
Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais | Até 300 dias
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais | Até 180 dias
Política de Controle de Acessos | Até 180 dias
Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD) | Até 300 dias
Cronograma para adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres do órgão e entidade | Até 120 dias

## Passo-a-passo
Passo-a-passo do Programa de Governança | Prazos sugeridos* | Responsáveis | Observações
Publicar Resolução que cria o Comitê de Privacidade de Dados no órgão/entidade | 15 dias | Encarregado de Dados, com suporte dos setores responsáveis por publicação de Resolução no órgão/entidade | https://docs.google.com/document/d/1xK6-SmzJV4L0na6JagKPJJ5FJMOaCGjE8gelHqMdakk/edit?usp=sharing
Realizar 1a Reunião do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados do órgão/entidade | 45 dias | Encarregado de Dados | Apresentar a Resolução SEGOVI que cria o Programa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais (PGPPDP) aos membros do Comitê. Recomenda-se que como temas iniciais da 1a Reunião constem o seguinte: 1. Apresentação da Resolução SEGOVI que cria o PGPPDP 2. Apresentação de cronograma sugerido para implementação do PGPPDP 3. Proposição de um calendário de capacitações/atividades de sensibilização para o órgão/entidade 4. Criação, se for pertinente, de Grupos de Trabalho temáticos para iniciar a elaboração dos instrumentos 5. Identificação da necessidade de levantar quais os serviços que realizam tratamento de dados pessoais mais prioritários para o órgão (ver comentário sobre elaboração do fluxo de dados) 6. Apresentação do cronograma para adequação dos contratos (levar minuta para a reunião) 7. Estabelecimento de orientações para a atuação do Comitê, tais como: periodicidade das reuniões, elaboração das atas (sugere-se que o encarregado elabore as atas das reuniões e compartilhe com os demais) disponibilização de documentos para acesso ao Comitê, grupo de whatsapp ou de email para facilitar a comunicação, etc)
Publicar o cronograma sugerido para implementação do PGPPDP | 45 dias | Encarregado de Dados, com suporte dos setores responsáveis por publicação de Resolução no órgão/entidade | Aba 3 desta planilha
Publicar o cronograma de adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres da SEGOVI | 45 dias | Encarregado de Dados, com suporte dos setores responsáveis por publicação de Resolução no órgão/entidade | https://docs.google.com/document/d/1CZJenoGOdGpEqA2-AdBFSx67IhdKcjmU/edit?usp=sharing&ouid=101399910099944208645&rtpof=true&sd=true
Elaborar um calendário de capacitações e atividades para sensibilização dos agentes públicos do órgão/entidade acerca das medidas tomadas pelo órgão para proteção de dados pessoais e segurança da informação. | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio do Comitê | Pontos que devem ser mencionados nas capacitações para os agentes públicos do órgão/entidade: - Apenas enviar emails para cidadãos, agentes externos à Prefeitura, funcionários e colaboradores colocando os destinatários em cópia oculta - Política de mesa limpa - Não compartilhar senhas - não espetar qualquer pen drive na maquina; - a senha é pessoal e intransferível. Portanto, não emprestar sua senha para outra pessoa; - não acessar links provenientes de whatsapp ou emails, que não sejam institucionais, no computador da Prefeitura; - se acessar site da Prefeitura para se logar, de computador particular, verificar a segurança do mesmo, como instalações atualizadas de antivirus; - se tiver um incidente de segurança, comunicar ao encarregado o ocorrido
Identificar os serviços do órgão/entidade mais prioritários que realizam tratamento de dados pessoais e acionar as equipes necessárias para iniciar a elaboração do fluxo dos dados pessoais | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio do Comitê | Pegar a Carta de Serviço do órgão/entidade e mapear os serviços digitais e não-digitais. Solicitar apoio dos membros do Comitê de Privacidade e dos representantes das principais áreas de negócio que realizam tratamento de dados pessoais para identificar os serviços que realizam tratamento de dados pessoais. Se a Carta de Serviços estiver defasada, é importante atualizar.
https://drive.google.com/file/d/10gjfbfIha23bwMMpgphD4eioud4ywm7Z/view?usp=sharing
Iniciar o preenchimento do Inventário de Dados Pessoais | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | A Tabela de Temporalidade do órgão/entidade pode auxiliar neste processo. Se a Tabela estiver defasada, é importante atualizar.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sp1Aii9MAtEqsbgmAYCg-YJ2Ukg6Vmq5QS0QBvtiV4M/edit?usp=sharing
Iniciar a elaboração/atualização dos Termos de Consentimento | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | Durante a elaboração do inventário de Dados Pessoais, identificar os serviços cuja base legal for o consentimento e já iniciar a elaboração/atualização do Termo de Consentimento. É fundamental que o Termo de Consentimento esteja em local visível e de fácil acesso para o titular de dados pessoais. Importante adequar os serviços para a retira dos dados pessoais do titular, caso o consentimento seja negado.
https://docs.google.com/document/d/1JvYsFHWhQLm-R8y48_T8qfNCkwzqzI12/edit?usp=sharing&ouid=101399910099944208645&rtpof=true&sd=true
Iniciar a elaboração/atualização dos Termos de Uso e Políticas/Aviso de Privacidade para os serviços do órgão/entidade mais prioritários e acionar as equipes necessárias para a elaboração destes instrumentos | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário
Iniciar a elaboração/atualização da Política de Cookies | 45 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | https://docs.google.com/document/d/1VPxu54JIDx76Dd9jImsGDI0IMN5SVijdaiC5SRkyoXc/edit?usp=sharing
Iniciar levantamento dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres do órgão/entidade em que exista tratamento de dados pessoais | 60 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | Contar com apoio da área jurídica do órgão/entidade ou para a PADM. Se disponível, utilizar as orientações e minutas padrão da PGM. Acionar a área responsável pela gestão do contrato e identificar os procedimentos jurídicos para realizar as adequações necessárias. Observar o modelo de cronograma de adequação de contratos
Elaborar as Orientações do Controlador para o Operador para os serviços que compartilham dados pessoais com terceiros (operadores) que executam as decisões em nome do Controlador. | 60 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | Talvez seja necessário modificar contratos, convênios, acordos de cooperação ou outros documentos juíridicos, então é importante que esta ação ocorra de maneira coordenada com a adequação dos contratos, convênios e outros documentos jurídicos
Consolidar e avaliar os Termos de Uso e Política/Aviso de Privacidade | 60 dias | Comitê de Privacidade
Consolidar e avaliar os Termos de Consentimento | 60 dias | Comitê de Privacidade
Consolidar e avaliar a Política de Cookies para os serviços que estejam disponíveis online e coletem cookies do usuário | 90 dias | Comitê de Privacidade
Aprovar os Termos de Consentimento para os serviços em que o tratamento de dados pessoais utilizar o consentimento como a base legal cabível e publicar no site | 90 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta). | Publicação dos Termos de Consentimento deve ser feita no site em que o usuário acessa o serviço, em local de fácil visualização.
Aprovar Termos de Uso e Política/Aviso de Privacidade e publicar no site em que o serviço é acessado pelo usuário | 90 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta). | Publicação dos Termos de Uso e Política/Aviso de Privacidade deve ser feita no site em que o usuário acessa o serviço, em local de fácil visualização.
Aprovar Política de Cookies e publicar no site em que o serviço é acessado pelo usuário | 90 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta). | Publicação da Política de Cookies deve ser feita no site em que o usuário acessa o serviço, em local de fácil visualização. Importante destacar que o banner de aviso de cookies tb deve ser adequado.
Aprovar Política de Controle de Acessos e divulgar internamente para todos os agents públicos | 90 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta).
Iniciar a elaboração do modelo de Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais | 90 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário
Iniciar elaboração do Plano de Análise de Riscos | 120 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | Priorizar os serviços mais relevantes para as atividades do órgão/entidade. O Inventário de Dados Pessoais e os fluxos mapeados devem servir de apoio para a elaoboração do Plano.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wKqkGeBWzTp3y9RsfUpSed1qH3No30tiguyR-bUKci4/edit?usp=sharing
Consolidar e Avaliar o modelo de Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais | 120 dias | Comitê de Privacidade e Proteção de Dados
Iniciar Elaboração do Plano de Resposta a Incidentes considerando as informações já obtidas durante a elaboração do Plano de Análise de Riscos | 150 dias | Encarregado de dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | https://docs.google.com/document/d/1WVbTdKv12z-ueG3fzTpI4eYmRfNRC_3Q/edit?usp=sharing&ouid=101399910099944208645&rtpof=true&sd=true
Aprovar o modelo de Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais | 150 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Iniciar elaboração do Plano de Adequação | 180 dias | Encarregado de Dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário | O Plano de Adequação deve considerar as informações já levantadas no inventário de dados pessoais, plano de análise de riscos, cronograma de adequação dos contratos, plano de resposta a incidentes, termos de uso e avisos/políticas de privacidade
https://docs.google.com/document/d/1aBoQzXMW9mRCRMz55fsXT4ltniHDkFYqOv1-LwpFqI8/edit?usp=sharing
Consolidar e avaliar o Inventário de Dados Pessoais | 210 dias | Comitê de Privacidade e Proteção de Dados
Aprovar o Inventário de Dados Pessoais | 240 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Consolidar e avaliar o Plano de Análise de Riscos | 240 dias | Comitê de Privacidade e Proteção de Dados
Consolidar e Avaliar o Plano de Adequação | 240 dias | Comitê de Privacidade
Consolidar e Avaliar Plano de Respostas aos Incidentes de Proteção de Dados | 240 dias | Comitê de Privacidade
Iniciar a elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) | 240 dias | Encarregado de Dados, com apoio de Grupo de Trabalho, se for necessário
Aprovar o Plano de Análise de Riscos | 270 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Aprovar o Plano de Adequação e divulgar o cronograma de adequação para os agentes públicos do órgão/entidade | 270 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Aprovar o Plano de Resposta aos Incidentes de Proteção de Dados Pessoais e divulgar para os agentes públicos do órgão/entidade | 270 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Consolidar e Avaliar o RIPD | 270 dias | Comitê de Privacidade
Aprovar o Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD) e publicar um resumo executivo no site do órgão/entidade | 300 dias | Nível Estratégico do órgão/entidade (Secretário ou o Subsecretário, no caso de Administração Direta, ou o Presidente ou Diretor, no caso de Administração Indireta)
Desenvolver e implementar programas internos de capacitação e conscientização dos agentes públicos do órgão/entidade para realizar os tratamentos de dados pessoais em conformidade com os instrumentos do Programa de Governança, com a LGPD e as regras municipais sobre o tema | Permanente
Atualizar os instrumentos do Programa de Governança em Privacidade sempre que houver mudanças nos serviços, atualização de novas tecnologias e novos serviços ou houver mudanças nas medidas de segurança da informação | Permanente
Monitorar constantemente o ecossistema de privacidade e proteção de dados para identificar novos riscos e alterações técnicas e regulatórias | Permanente
Consultar o Comitê de Privacidade para tirar dúvidas sobre aplicação prática das regras da LGPD e outras legislações pertinentes ao tema | Permanente
* O marco inicial para contagem dos prazos é a publicação da Resolução SEGOVI que institui o Programa de Governança em Privacidade e Proteção de Dados Pessoais